## Bienes-Obra
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO
OFICINA NORMARIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 8ONCAE)
PLAN ANUAL DE CONVENIO MARCO Y COMPRAS CONJUNTAS (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | CONVENIO MARCO (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares | [5 empty] | PROCESO DE SELECCIÓN | [12 empty] | Firma de Convenio Marco/Compra Conjunta |  | Catalogacion
[5 empty] | Estudio de la Demanda y la Oferta |  | Informe de Viabilidad |  | Aprobacion Informe de Viabilidad |  | Revision y aprobacion de Pliego de Condiciones |  |  | Publicacion de Proyecto de Pliego de Condiciones |  | Revision de observaciones y consultas |  | Publicacion del pliego de condiciones final |  | Apertura de ofertas y evaluacion |  | Resolucion de selección y notificacion |  | Firma de Convenio Marco/Compra Conjunta |  | Ingreso en el Catalogo Electronico de Proveedores y productos seleccionados
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN
1 | Convenio Marco de Utiles de Oficina | Catalogo Electronico | N/A | ONCAE | 2014-09-19 | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 2014-12-02 | 2014-12-22 | 2014-12-29 | Estimada | 2015-01-05 | 06/0172015 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-28
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
2 | Material e Instrumental Medico Quirurgico menor | Catalogo Electronico | N/A | ONCAE | 2014-11-19 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 2015-01-12 | 2015-01-12 |  | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-31 | 2013-02-02 | 2013-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-31
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
3 | Impresoras, Equipo de Reproducción y Consumibles | Catalogo Electronico | N/A | ONCAE | 2014-09-19 | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 2014-12-02 | 2014-12-22 | 2014-12-29 | Estimada | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-28
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
4 | Alimentos y Bebidas | Catalogo Electronico | N/A | ONCAE | 2014-11-27 | 2015-01-09 | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | Estimada | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-04-10
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
5 | Servicios de Impresión y Reproducción | Catalogo Electronico | N/A | ONCAE | 2014-11-19 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | Estimada | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-04-17
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
6 | Equipo de Computo | Catalogo Electronico | N/A | ONCAE | 2014-11-19 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | Estimada | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-04-17
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
7 | Servicios e Insumos de aseo limpieza y Fumigación | Catalogo Electronico | N/A | ONCAE | 2014-11-19 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | Estimada | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-04-17
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
8 | Llantas y Neumaticos | Catalogo Electronico | N/A | ONCAE | 2014-12-15 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | Estimada | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-21 | 2015-03-24 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2014-04-01 | 2015-04-30
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
COMPRAS CONJUNTAS
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | CONVENIO MARCO (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares | [5 empty] | PROCESO DE SELECCIÓN | [12 empty] | Firma de Contrato /Compra Conjunta |  | Catalogacion
[5 empty] | Estudio de la Demanda y la Oferta |  | Informe de Viabilidad |  | Firma de Convenio Interinstitucional, Compra Conjunta |  | Revision y aprobacion de Pliego de Condiciones |  |  | Publicacion de Proyecto de Pliego de Condiciones |  | Revision de observaciones y consultas |  | Publicacion del pliego de condiciones final |  | Apertura de ofertas y evaluacion |  | Resolucion de selección y notificacion |  | Firma de Contrato /Compra Conjunta |  | Ingreso en el Catalogo Electronico de Proveedores y productos seleccionados
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN
1 | Vehiculos y Motocicletas | Compra Conjunta | N/A | ONCAE | 2015-01-05 | 2015-02-28 | 2015-03-02 | 2015-03-31 | 2015-04-06 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | Estimada | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 2014-06-05 | 2015-06-30
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
2 | Equipo Menor Medico Hospitalario | Compra Conjunta | N/A | ONCAE | 2015-01-12 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | Estimada | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 2014-06-05 | 2015-06-30
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
3 | Electrodomésticos | Compra Conjunta | N/A | ONCAE | 2015-01-05 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | Estimada | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 2014-04-22 | 2015-05-15
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
4 | Combustible (Estudio) | Compra Conjunta | N/A | ONCAE | 2015-05-04 | 2015-09-04 | Fechas seran programadas de acuerdo al resultado del estudio
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)
| Fecha de emisión: |  | DD/MM/AA |  | Emitido por: | [6 empty] | Fecha de Modificacion |  |  | DD/MM/AA |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por: | [6 empty] | Fecha de Aprobacion |  |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]
Note on D11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D13: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D15: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D17: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D19: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D21: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D23: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D25: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D33: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D35: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D37: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on D39: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E13: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E15: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E17: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E19: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E21: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E23: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E25: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E33: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E35: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E37: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on E39: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación